**Общий журнал работ**

(образец заполнения)

Типовая межотраслевая [форма N КС-6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41168&dst=102770)

Утверждена [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41168&dst=100014)

Госкомстата России

от 30.10.97 N 71а

 2

 ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N --------- ┌──────────┐

 │ Коды │

 ├──────────┤

 Форма по [ОКУД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=498992) │ 0336001 │

 │ [<\*>](#P882) │

 ├──┬──┬────┤

 Дата составления │02│02│2024│

 ├──┴──┴────┤

Специализированная строительная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

ООО "Альфа" │ │

--------------------------------------------- по ОКПО │ 12345678 │

 г. Москва, ул. Цюрупы, д. 12, корп. 9 ├──────────┤

Адрес ----------------------------------------------- │ │

 └──────────┘

 2-секционный монолитный жилой дом

 переменной этажности (10 - 12) с

 подземной автостоянкой и

 индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

 по строительству объекта -------------------------------------

 предприятие, здание, сооружение и т.п.

 г. Москва, ш. Энтузиастов, кадастровый N земельного

 участка 77:03:0004009:2137

Адрес объекта ----------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного

от строительной организации за строительство объекта и ведение

 инженер по капитальному строительству

общего журнала работ, --------------------------------------------

Ицхаков Андрей Максимович *Ицхаков*

------------------------------------------------------------------

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и

 ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»,

подпись главного инженера проекта --------------------------------

Соколов Тарас Анатольевич *Соколов*

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и

подпись руководителя (представителя технического надзора) \_\_\_\_\_\_\_\_

ООО "Энтузиаст", генеральный директор, Глеб Борисович Михненко

------------------------------------------------------------------

*Михненко*

------------------------------------------------------------------

технический надзор: ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»,

главный инженер проекта

------------------------------------------------------------------

Соколов Тарас Анатольевич *Соколов*

------------------------------------------------------------------

 2 февраля 2024 г.

Начало работ: по договору (контракту) ----------------------------

 2 февраля 2024 г.

фактически -------------------------------------------------------

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)

27 февраля 2024 г.

------------------------------------------------------------------

 28 февраля 2024 г.

фактически -------------------------------------------------------

 8

 В настоящем журнале ----- пронумерованных и прошнурованных

страниц.

 Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя

 Генеральный директор

 Петров Антон Аркадьевич

 *Петров*

строительной организации, выдавшего журнал, ----------------------

 Дата выдачи, печать организации

 "02" февраля 2024 г.

 Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания

или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь,

 2-секционный монолитный

вместимость и т.п.; стоимость работ) -----------------------------

жилой дом переменной этажности (10 - 12) с подземной автостоянкой

------------------------------------------------------------------

на 100 м/мест и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП). Стоимость

------------------------------------------------------------------

земляных работ (разработка котлована, выемка, вывоз грунта -

------------------------------------------------------------------

20 000 куб. м, установка распорочной системы - 120 м составляет

------------------------------------------------------------------

Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.

------------------------------------------------------------------

(16 375 000 руб.) (без учета НДС)

------------------------------------------------------------------

 Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего

 Мосгосэкспертиза 08.11.2023

проекта) ---------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 -

 Субподрядные организации и выполняемые ими работы ------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Организации, разработавшие проектно-сметную документацию, \_\_\_\_

ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 -

 Отметки об изменениях в записях на титульном листе -----------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,

ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работы** | **Дата начала работ на строительстве объекта** | **Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации** | **Дата окончания работ на строительстве объекта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Антонов Олег Федорович, старший прораб. Разработка котлована. Выемка грунта. Монтаж строительных конструкций. Устройство строительной площадки | 02.02.2024 | Квалификационный аттестат от 07.09.2020 N 155 975 | 28.02.2024 |
| Бородуленко Павел Александрович, главный инженер монтажного участка. Монтаж строительных машин | 02.02.2024 | Квалификационный аттестат от 03.08.2020 N 105 185 | 28.02.2024 |
| Белоруков Остап Петрович, инженер ремонтного участка. Наладка и ремонт механизмов машин | 02.02.2024 | Удостоверение о повышении квалификации от 18.05.2022 N ИР-115988 | 28.02.2024 |
| Керсов Фома Аксенович, производитель строительных работ (прораб). Руководство и контроль за проведением общих строительных работ | 02.02.2024 | Квалификационный аттестат от 03.08.2022 N 105 190 | 28.02.2024 |
| Зверский Роман Викторович, прораб транспортного участка. Вывоз грунта | 02.02.2024 | Удостоверение о повышении квалификации от 15.08.2022 N ИР-118 023 | 12.02.2024 |
| Ицхаков Андрей Михайлович, инженер по капитальному строительству. Выполнение технологических расчетов | 02.02.2024 | Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий от 09.09.2021 N СЛ 2585601 | 28.02.2024 |
| Георгиевский Антон Николаевич, главный специалист отдела инженерных изысканий. Геодезические работы, составление технического отчета и чертежей котлована | 02.02.2024 | Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий от 08.06.2021 N СЛ 255696 | 07.02.2024 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

По данному образцу печатать 2, 3, 4-ю страницу журнала по форме N КС-6.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

СКРЫТЫХ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер по порядку** | **Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)** | **Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт о приемке-сдаче результатов геодезических работ и утверждении технического отчета и чертежей котлована | 07.02.2024 Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству, Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий; ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»: Соколов Т.А., главный инженер проекта |
| 2 | Акт о разработке котлована (строительная площадка) | 12.02.2024 Керсов Ф.А., прораб, Антонов О.Ф., старший прораб; ООО "Энтузиаст": Михненко Г.Б., генеральный директор |
| 3 | Акт о сборке (монтаже) строительных конструкций (строительная площадка) | 14.02.2024 Керсов Ф.А., прораб, Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка |
| 4 | Акт об установке распорочной системы (котлован) | 28.02.2024 Керсов Ф.А., прораб, Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству; ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»: Соколов Т.А., главный инженер проекта |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей, с указанием отметок и осей | Результаты контроля и оценки качества | Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.02.2024 | Геодезические исследования, разработка чертежа котлована (чертеж от 07.02.2024 N 1/к) | Претензий к качеству нет | ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»: главный инженер проекта *Соколов* |
| 12.02.2024 | Разработка котлована (чертеж от 07.02.2024 N 1/к) | Котлован соответствует чертежу, претензий к качеству нет | ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»: главный инженер проекта *Соколов*; ООО "Энтузиаст": генеральный директор *Михненко* |
| 28.02.2024 | Установка распорочной системы котлована (чертеж от 07.02.2024 N 2/к) | Распорочная система соответствует чертежу, претензий к качеству нет | ООО "Энтузиаст": генеральный директор *Михненко*; ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»: главный инженер проекта *Соколов* |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи приемки журнала и подписи должностных лиц |
| 1 | 2 | 3 |
| Журнал по ведению инженерно-геодезических изысканий (02.02.2024) | Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий ООО "Альфа" | 07.02.2024 *Петров* |
| Журнал работ по разработке котлована и установке распорочной системы (02.02.2024) | Антонов О.Ф., старший прораб ООО "Альфа" | 28.02.2024 *Петров* |
| Журнал ТО спецтехники (02.02.2024) | Белоруков О.П., инженер ремонтного участка, ООО "Альфа" | 28.02.2024 *Петров* |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме N КС-6.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Должность и подпись ответственного лица, контролирующего ведение журнала |
| 1 | 2 | 3 |
| 02.02.2024 - 07.02.2024 | Сбор, анализ и оцифровка планово-высотных топографических материалов; рекогносцировочное исследование территории будущих работ; разработка съемочного и планово-высотного геодезического обоснования в виде сети закрепленных геодезических знаков - реперов; мероприятия по поиску, обнаружению и топографической съемке подземных коммуникаций; создание цифровой модели территории, которая является электронной послойной масштабируемой геоподосновой, создание технического отчета. Ответственный: главный специалист отдела инженерных изысканий Георгиевский А.Н., *Георгиевский* | инженер по капитальному строительству *Ицхаков* |
| 02.02.2024 - 28.02.2024 | Монтаж хомутовых строительных лесов, устройство ограждений площадки, навесов. Монтаж строительной техники. Ответственные: прораб Керсов Ф.А., *Керсов*; главный инженер монтажного участка Бородуленко П.А., *Бородуленко* | инженер по капитальному строительству *Ицхаков* |
| 02.02.2024 - 28.02.2024 | Разработка котлована: рытье котлована, дренаж. Бурение скважин, заполнение их раствором заделки, погружение в скважины внутренней арматуры. Установка элементов ограждения котлована вибропогружением. Крепление стенок забиркой из металлического листа. Инъектирование грунтовых анкеров, крепление откосов. Ответственный: прораб Керсов Ф.А., *Керсов* | инженер по капитальному строительству *Ицхаков* |
| 02.02.2024 - 12.02.2024 | Вывоз грунта на полигон контейнерами по 16 куб. м на самосвалах. Работа в 2 смены. Ответственный: прораб транспортного участка Зверский Р.В., *Зверский* | инженер по капитальному строительству *Ицхаков* |
| 02.02.2024 - 28.02.2024 | Техническое обслуживание спецтехники. Наладка. Ежедневный контроль. Текущий ремонт. Ответственный: инженер ремонтного участка Белоруков О.П., *Белоруков* | инженер по капитальному строительству *Ицхаков* |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица | Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать со 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

 В этой книге пронумеровано

 8

 и прошнуровано --- страниц

 и опечатаны сургучной печатью

 Генеральный

 директор

 ООО "Альфа" *Петров* Петров А.А.

 М.П. ----------------- ------------ -------------------------

 должность подпись расшифровка подписи

 28 февраля 24

"--" ---------- 20-- г.

--------------------------------

<\*> В унифицированной [форме N КС-6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41168&dst=102770) "Общий журнал работ" по [строке](#P17) "Форма по ОКУД" указан код 0336001. Заметим, что данный код в "ОК 011-93. Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=498992) управленческой документации" (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) отсутствует. В то же время согласно Изменению N 2/98 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93 (утв. Госстандартом России 02.04.1998) для [формы N КС-6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41168&dst=102770) применяется код [0322002](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=43853&dst=100047), который исправляется рукописно.